## Sheet
ГОДОВОЙ ГРАФИК планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2016 г.
Электрические аппараты
№ п/п |  |  | Наименование, тип, техническая характеристика |  | Номер объекта ремонта | Инв. № | Агрегат, раб.место, поз по э/схеме | Межремонтный пробег/ продолжительность, час | [5 empty] | Дата и вид последнего ремонта |  | Условное обозначение ремонта и время и время простоя, час
[16 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
[8 empty] | ТР |  |  | КР |  |  | ТР | КР
[16 empty] | янв |  | фев | март | апр |  | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек
| 1 |  | Блок, БСН-04-500Т, P= кВт, n = об/мин |  | 00139920 | 4250000021 | СО.10 Блок ограничения напряжения холостого хода сварочных источников питания | 730 | / | 4 |  | / | 16 | 02.03.2014 |  |  | ТР | ТР | ТР |  | ТР | bar: май to дек
| 2 |  | Электрооборудование цеха электроснабжения, Электрический общего назначения, P= кВт, n = об/мин |  | 00157533 |  | ЭО Электрооборудование цеха |  | / |  |  | / |  |  |  |  | ТО | ТО | ТО |  | ТО | bar: май to дек
| 3 |  | Выключатель автоматический, АВМ-20СВ, P= кВт, n = об/мин |  | 00140392 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 1 | 52560 | / | 3 | 22.06.2012 | 04.03.2013 |  |  |  | ТР
| 4 |  | Выключатель автоматический, АВМ-10СВ, P= кВт, n = об/мин |  | 00140393 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / | 15 | 22.06.2012 | 04.03.2013 |  |  |  | ТР
| 5 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140394 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / | 0 |  | 04.03.2013 |  |  |  | ТР
| 6 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140405 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 7 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140406 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 8 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140407 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 9 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140408 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 10 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140409 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 11 |  | Выключатель автоматический, АВМ-4, P= кВт, n = об/мин |  | 00140410 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 5 | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 12 |  | Выключатель нагрузки, ВНП-17, P= кВт, n = об/мин |  | 00140371 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 1 | 52560 | / | 3 | 22.06.2012 | 11.03.2013 |  |  |  | ТР
| 13 |  | Выключатель нагрузки, ВНП-16, P= кВт, n = об/мин |  | 00140432 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 7 | 52560 | / | 3 | 22.06.2012 | 11.03.2013 |  |  |  | ТР
| 1403 |  | Выключатель масляный, ВПМ-10-20-630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144717 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.07 Ячейка №14 ф.2 КТП-74 | 8760 | / | 8 | 52560 | / | 8 |  | 17.05.2012 | bar: май
| 1404 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВФЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144716 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.07 Ячейка №14 ф.2 КТП-74 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 17.05.2012 | bar: май
| 1405 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144719 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.07 Ячейка №14 ф.2 КТП-74 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 17.05.2012 | bar: май
| 1406 |  | Выключатель масляный, ВПМ-10-20-630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144725 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.08 Ячейка №16 ф.2 КТП-77 | 8760 | / | 8 | 52560 | / | 8 |  | 17.05.2012 | bar: май
| 1407 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВФЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144724 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.08 Ячейка №16 ф.2 КТП-77 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 17.05.2012 | bar: май
| 1408 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144727 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.08 Ячейка №16 ф.2 КТП-77 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 17.05.2012 | bar: май
| 1409 |  | Выключатель масляный, ВПМ-10-20-630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144733 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.09 Ячейка №18 АД-2 | 8760 | / | 8 | 26280 | / | 8 |  | 18.04.2011 | [5 empty] | ТР
| 1410 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВФЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144732 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.09 Ячейка №18 АД-2 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 18.04.2011 | [5 empty] | ТР
| 1411 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144735 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.09 Ячейка №18 АД-2 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 18.04.2011 | [5 empty] | ТР
| 1412 |  | Выключатель масляный, ВПМ-10-20-630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144741 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.10 Ячейка №20 Резерв | 8760 | / | 8 | 52560 | / | 8 | 24.07.2013 | bar: июль
| 1413 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВФЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144740 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.10 Ячейка №20 Резерв | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 | 24.07.2013 | bar: июль
| 1414 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВЗ-10/630, P= кВт, n = об/мин |  | 00144743 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.10 Ячейка №20 Резерв | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 | 24.07.2013 | bar: июль
| 1415 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВ-6/400, P= кВт, n = об/мин |  | 00147229 | 4070100528 | ЭО.75.01.02 Ячейка №1 Ввод №1 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 05.09.2013 | bar: сен
| 1416 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВ-6/400, P= кВт, n = об/мин |  | 00147242 | 4070100529 | ЭО.75.02.02 Ячейка №2 Ввод №2 | 8760 | / | 2 | 52560 | / | 4 |  | 21.02.2013 |  |  | ТР
| 1417 |  | Разъединитель 6-10 кВ, РВ-6/400, P= кВт, n = об/мин |  | 00147246 | 4070100529 | ЭО.75.02.03 Ячейка №3 Фидер связи с ТП-62 | 8760 | / | 6 | 52560 | / | 4 |  | 21.02.2013 |  |  | ТР
| 1418 |  | Выключатель нагрузки, ШВВ-1, P= кВт, n = об/мин |  | 00145141 | 4070100678 | ЭО.79.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 7 | 52560 | / | 24 |  |  |  | ТР
| 1419 |  | Выключатель нагрузки, ШВВ-1, P= кВт, n = об/мин |  | 00145142 | 4070100678 | ЭО.79.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / |  | 52560 | / |  |  |  |  | ТР
| 1420 |  | Выключатель нагрузки, ВН-11, P= кВт, n = об/мин |  | 00145143 | 4070100675 | ЭО.80.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 7 | 52560 | / | 24 |  | 19.07.2013 | bar: июль
| 1421 |  | Выключатель нагрузки, ВН-11, P= кВт, n = об/мин |  | 00145144 | 4070100675 | ЭО.80.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 7 | 52560 | / | 24 |  | 24.07.2013 | bar: июль
| 1422 |  | Выключатель нагрузки, ВН, P= кВт, n = об/мин |  | 00145145 |  | ЭО.82.01 Камера трансформаторная №1 | 8760 | / | 7 | 61320 | / | 24 |  | 19.09.2013 | bar: сен
| 1423 |  | Выключатель нагрузки, ВН, P= кВт, n = об/мин |  | 00145146 |  | ЭО.82.02 Камера трансформаторная №2 | 8760 | / | 7 | 61320 | / | 24 |  | 20.09.2013 | bar: сен
Условные обозначения:
КР - капитальный ремонт ТР - текущий ремонт ТО - периодическое техническое обслуживание