## приложение 20
График выполнения работ по объекту:
№ п/п | № смет | Наименование работ | Начало | Окончание | июль | Проект
1 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2-2020-52538 - актуал 1 | Капитальный ремонт теплообменных аппаратов | 15.07.2021 | 2021-07-29
2 | ВЫПИСКА № 6109 ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № ТС-1-2-2018-45972-актуал.1 | Капитальный ремонт теплообменных аппаратов | 15.07.2021 | 2021-07-29
3 | ВЫПИСКА № 6110 ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № ТС-1-2-2018-45977-актуал.1 | Капитальный ремонт емкостных аппаратов | 15.07.2021 | 2021-07-29
4 | ВЫПИСКА № 6112 ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1-2-2020-53537 - актуал 1 | Капитальный ремонт трубопроводов и арматуры | 15.07.2021 | 2021-07-29
5 | ВЫПИСКА № 6113 ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1-2-2020-53541 - актуал 1 | Капитальный ремонт емкостных аппаратов | 15.07.2021 | 2021-07-29
6 | ВЫПИСКА № 6111 ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № ТС-1-2-2016-34417 изм.2-актуал 1 | Капитальный ремонт оборудования | 15.07.2021 | 2021-07-29